ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ   (ДОРОЖНАЯ КАРТА )

ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в МАДОУ детский сад №18 «РОСИНКА»

| № п/ | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | апрель | Заведующий ДОО | Продуктивная деятельность рабочей группы | Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО Положение о рабочей группе |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО | апрель | Заведующий ДОО Рабочая группа | Реализованная в полном объеме дорожная карта | Система мероприятий, план-график действий Приказ по ДОО об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО |
| 3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО | апрель | Заведующий ДОО Рабочая группа | Аналитические данные | Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета |
| 4. | Внесение изменений в годовой план ДОО | апрель | Заведующий ДОО Рабочая группа | Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО | План-график Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОО об утверждении годового плана |
| 5. | Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педагогических советах и оперативных совещаниях | апрель -август | Заведующий ДОО | Управленческие решения | Выписки из протоколов Локальные акты |
| 6. | Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОО | май | Заведующий ДОО | Управленческие решения | Аналитические материалы Локальные акты |
| 7. | Мониторинг внедрения ФОП ДО в соответствии с мероприятиями плана-графика | май | Рабочая группа | Управленческие решения | Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты |
| 8. | Организация отчетности по внедрению ФОП ДО | июнь-август | Заведующий ДОО | Управленческие решения | Локальные акты Отчеты рабочей группы |
| Кадровые условия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики | апрельавгуст | Рабочая группа | Управленческие решения | Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты |
| 2. | Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности | апрель-август | Рабочая группа | Управленческие решения | Аналитические материалы Методические рекомендации |
| 3. | Организация участия педагогических работников в педагогических советах | май август | Рабочая группа | Управленческие решения | Отчетные материалы Методические рекомендации |
| 4. | Участие коллектива ДОО в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования | март-август | Рабочая группа | Управленческие решения | Перечень мероприятий Сертификаты |
| 5. | Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов | апрель-август | Старший воспитатель | Управленческие решения | Методические рекомендации Пакет методических материалов |
| 6. | Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО | апрель | Старший воспитатель | Управленческие решения | Методические рекомендации Пакет методических материалов |
| 7. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО | июнь-июль | Заведующий Старший воспитатель | Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников | Удостоверения План повышения квалификации Локальные акты |
| Материально-технические условия |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО | май-июль | Заведующий ДОО Рабочая группа | Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО | Перечень Локальные акты |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации | июль- август | Заведующий ДОО Рабочая группа | Материально-технические условия для реализации ФОП ДО | Перечень Локальные акты |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | август | Заведующий ДОО Рабочая группа | Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Перечень Локальные акты |
| 4. | Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных | июль-август | Заведующий ДОО Рабочая группа | Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов | Отчетные данные |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | август | Заведующий Рабочая группа | Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений | Локальные акты Банк данных полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОО |
| План изменения РППС |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО | май-июнь | Старший воспитатель | Результаты мониторинга | Аналитическая справка Инструментарий |
| 2. | Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО | июль | Старший воспитатель | Наличие центров | Перечень центров Фотогалерея |
| 3. | Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой | август | Заведующий ДОО Старший воспитатель | Наличие новых компонентов РППС | Перечень центров фотогалерея |
| Информационно-методические условия |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО | июль | Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель | Результаты диагностики | Инструментарий мониторинга Аналитические материалы |
| 2. | Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО | август | Ответственный за сайт | Контент | Информация на сайте |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО | июль-август | Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель | Управленческие решения | Отчетные материалы Локальные акты |
| 4. | Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОП ДО |  | Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель | Контент | Локальные акты |
| 5 | Провести родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО | май, август | Рабочая группа Воспитатели групп | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. | Протоколы |
| 6 | Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете. | март | Старший воспитатель | Управленческие решения | Информационный стенд |