#### УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ

детский сад № 18 «Росинка»

___________Чанаева В.М.

Приказ МБДОУ №  24/1  от04.03. 2014

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

в МБДОУ детском саду № 18 «Росинка»

| № |  |  | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОУ |  |
| 1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Разработка нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории городского округа г. Бор | февраль 2014 март 2014 | Разработка и утверждение ОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ОУ), плана - графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов ОУ: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014) |  |
| 1.2. |  |  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 | Участие в мониторинге |  |
| 1.3. |  |  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | Участие в опросах |  |
| 1.4. |  |  | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь 2014 октябрь 2014 | Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной развивающей образовательной среды ОУ |  |
| 1.5. |  |  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | сентябрь 2014- декабрь 2016 | Создание условий реализации ФГОС ДО в ОУ |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание муниципального координационно-методического центра введения ФГОС ДО |  | январь 2014 февраль 2014 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность опорных ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО |  |
| 2.2. |  | Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования |  | 2014-2015 | Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования |  |
| 2.3. |  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  | до 01.09.2014 | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  |
| 2.4. |  | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  | 2015-2016 | Формирование в ОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  | январь, февраль 2014 2014-декабрь 2015 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |  |
| 3.2. |  | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  | апрель 2014 | Участие руководящих и педагогических работников ДОУ в процедуре аттестации |  |
| 3.3. |  | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО |  | 2015-2016 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |  |
| 4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. 2.Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО |  | январь2014 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений |  |
| 4.2. |  | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | апрель 2014- апрель 2015 | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | 2014-2016 | 1.Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОУ,TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 2.Участие в областных семинарах, семинарах-совещаниях: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО Круглый стол "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО" "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения" Семинар-презентация "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО" |  |
| 5.2 | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |  |  | 2014-2016 | Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО |  |
| 5.3 |  | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | 2014-2016 | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет" |  |
| 5.4. |  | Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО |  | 2014-2016 | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |
| 5.5 |  | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО |  | 2014-2016 | Обеспечение методической литературой по ФГОС ДО |  |
| 5.6 |  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности |  | 2014-2016 | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |